## стратегия 2 под 100 тыс (отриц) (hidden)
Проект | Мощность проекта, м2 |  | Этажность | Срок реализации, мес | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |  |  | 1 кв. 2023 |  |  | 2 кв. 2023 |  |  | 3 кв. 2023 |  |  | 4 кв. 2023 |  |  | 1 кв. 2024 |  |  | 2 кв. 2024 |  |  | 3 кв. 2024 |  |  | 4 кв. 2024 |  |  | 1 кв. 2025 |  |  | 2 кв. 2025 |  |  | 3 кв. 2025 |  |  | 4 кв. 2025 |  |  | 1 кв. 2026 |  |  | 2 кв. 2026 |  |  | 3 кв. 2026 |  |  | 4 кв. 2026 |  |  | 1 кв. 2027 |  |  | 2 кв. 2027 |  |  | 3 кв. 2027 |  |  | 4 кв. 2027
 | time axis 2022-09-01 to 2027-12-01
| Продаваемая площадь | Общая площадь | time axis 2022-09-01 to 2027-12-01
Доп.продажи К2, тыс.руб. |  |  |  |  | 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0
Кедровый 2, м2 |  |  |  |  | 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0
Кедровый 2, тыс.руб./м2 |  |  |  |  | 2022-12-01: 66.1069; 2023-01-01: 61.6627; 2023-02-01: 66.0906; 2023-03-01: 65.3291; 2023-04-01: 64.8
Наполнение эскроу К2, тыс.руб. |  |  |  |  | 2022-12-01: 25901.975; 2023-01-01: 21615; 2023-02-01: 27342.975; 2023-03-01: 33462; 2023-04-01: 28256.8; 2023-05-01: 46900; 2023-06-01: 50625; 2023-07-01: 53430; 2023-08-01: 64635; 2023-09-01: 72280
Кедровый 2, м2 |  |  |  |  | 2022-09-01: 1.1374; 2022-12-01: 395.45; 2023-01-01: 330; 2023-02-01: 417.45; 2023-03-01: 495; 2023-04-01: 418; 2023-05-01: 700; 2023-06-01: 750; 2023-07-01: 780; 2023-08-01: 930; 2023-09-01: 1040
Кедровый 2, тыс.руб./м2 |  |  |  |  | 2022-12-01: 65.5; 2023-01-01: 65.5; 2023-02-01: 65.5; 2023-03-01: 67.6; 2023-04-01: 67.6; 2023-05-01: 67; 2023-06-01: 67.5; 2023-07-01: 68.5; 2023-08-01: 69.5; 2023-09-01: 69.5
Наполнение ЭСКРОУ накопительно |  |  |  |  | 2022-09-01: 265886.4162; 2022-10-01: 296491.574; 2022-11-01: 318795.862; 2022-12-01: 344697.837; 2023-01-01: 366312.837; 2023-02-01: 393655.812; 2023-03-01: 427117.812; 2023-04-01: 455374.612; 2023-05-01: 502274.612; 2023-06-01: 552899.612; 2023-07-01: 606329.612; 2023-08-01: 670964.612; 2023-09-01: 743244.612
Выборка НКЛ К2 (с дек.22 расчетно) |  |  |  |  | 2022-09-01: 36485.2321; 2022-10-01: 31537.2081; 2022-11-01: 27893.4705; 2022-12-01: 32000; 2023-01-01: 32000; 2023-02-01: 32000; 2023-03-01: 32000; 2023-04-01: 32000; 2023-05-01: 32000; 2023-06-01: 50000; 2023-07-01: 50000; 2023-08-01: 61135.1555; 2023-09-01: 61135.1555
Остаток ссудной задолженности |  |  |  |  | 2022-09-01: 233775.5504; 2022-10-01: 265312.7584; 2022-11-01: 293206.229; 2022-12-01: 325206.229; 2023-01-01: 357206.229; 2023-02-01: 389206.229; 2023-03-01: 421206.229; 2023-04-01: 453206.229; 2023-05-01: 485206.229; 2023-06-01: 535206.229; 2023-07-01: 585206.229; 2023-08-01: 646341.3845; 2023-09-01: 707476.54
Ставка по эскроу, исходя из наполнения |  |  |  |  | 2022-09-01: #REF!; 2022-10-01: #REF!; 2022-11-01: #REF!; 2022-12-01: #REF!; 2023-01-01: #REF!; 2023-02-01: #REF!; 2023-03-01: #REF!; 2023-04-01: #REF!; 2023-05-01: #REF!; 2023-06-01: #REF!; 2023-07-01: #REF!; 2023-08-01: #REF!; 2023-09-01: #REF!
Кедровый 1 | 14439.4 |  |  |  | 2022-09-01: РНВ
Кедровый 2 | 18331.74 | 27707.46 | 9 | 26 | 2023-11-01: РНВ; 2024-01-01: закончить продажи (продаем по 60,875 млн в месяц в среднем)
Павловск 1 | 10065.54 | 13453.37 | 9 | 24 | 2022-09-01: кредит; 2023-03-01: 18000; 2023-12-01: РНВ; 2024-01-01: закончить продажи (продаем по 39 млн в месяц в среднем)
Богучар 1 | 10000 | 13365.7707 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ; 2023-01-01: 19000; 2023-02-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-03-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-06-01: кредит; 2024-08-01: РНВ; 2024-09-01: закончить продажи (продаем по 32 млн в месяц в среднем - депонирование)
Муром 1 | 25000 | 33250 | 9 | 18 | 2023-01-01: 17500; 2023-03-01: 22000; 2023-04-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-05-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-06-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-09-01: кредит; 2024-11-01: РНВ; 2024-12-01: закончить продажи (продаем по 81 млн в месяц в среднем - депонирование)
Старый Оскол | 14000 | 18620 | 9 | 18 | 2022-12-01: 5000; 2023-01-01: 3000; 2023-04-01: 20000; 2023-05-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-06-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-12-01: РНВ; 2025-01-01: закончить продажи (продаем по 36 млн в месяц в среднем - депонирование)
Павловск 2 (возможна замена локации) | 18534.63 | 24651.0579 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ; 2022-10-01: ТУ; 2022-11-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2022-12-01: экспертиза; 2023-01-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-12-01: РНВ; 2025-01-01: закончить продажи (продаем по 53 млн в месяц в среднем - депонирование)
Итого РАСХОДЫ, тыс.руб. |  |  |  |  | 2022-12-01: 5000; 2023-01-01: 39500; 2023-03-01: 22000; 2023-04-01: 20000
Итого | 110371.31
Богучар 2 | 10000 | 13365.7707 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ (вместе с Б1); 2022-10-01: ТУ (вместе с Б1); 2022-11-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2022-12-01: экспертиза; 2023-01-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2024-03-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-06-01: кредит; 2025-08-01: РНВ; 2025-09-01: закончить продажи (продаем по 32 млн в месяц в среднем - депонирование)
Муром 2 | 25000 | 33250 | 10 | 18 | 2022-12-01: ЗУ; 2023-04-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-05-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2024-05-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-08-01: кредит; 2025-10-01: РНВ; 2025-11-01: закончить продажи (продаем по 81 млн в месяц в среднем - депонирование)
Старый Оскол | 6000 | 7980 | 9 | 18 | 2022-11-01: ЗУ; 2023-05-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-06-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-08-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-11-01: кредит; 2026-01-01: РНВ; 2026-02-01: закончить продажи (продаем по 36 млн в месяц в среднем - депонирование)
За стратегией | 41000 | 54595.7707
[9 empty] | 42836.68 | [11 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF!
[21 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF!
[37 empty] | нужно 2-3 локации (если один литер 18-20 м2) | #REF!
Note on I5: User: 42,43,47,48,51,58
Note on J5: User: 50,52,72,74,54,57
Note on K5: User: 63,64,70
Note on L5: User: 44,49,53,56,59,60,61,62
Note on M5: User: 65,67,69,71,75,76,46
Note on L16: User: НКЛ БП1
Note on A17: User: 68 т.р/м2
Note on J18: User: ЗУ 15000
Note on I19: User: ЗУ
Note on A20: User: Возможно поменять местами. НО!!! Есть ЗУ, есть проект
Note on AH20: User: вместе с П1 это 92 млн в месяц!!!!
Note on AP23: User: вместе с Богучар 1 это 64 млн в месяц!!

## 1_вариант (hidden)
|  | 12_2022 | 01_2023 | 02_2023 | 03_2023 | 04_2023 | 05_2023 | 06_2023 | 07_2023 | 08_2023 | 09_2023 | 10_2023 | 11_2023 | 12_2023 | 01_2024 | 02_2024 | 03_2024 | 04_2024 | 05_2024 | 06_2024 | 07_2024 | 08_2024 | 09_2024 | 10_2024 | 11_2024 | 12_2024
Доп.продажи К2, тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кедровый 2, м2 | 1452.91 | 351.02 | 284.07 | 319.2 | 257.36 | 198.92 | 42.34
Процент выполнения по объему продаж |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кедровый 2, тыс.руб./м2 |  | 64.9007 | 66.1287 | 65.5254 | 64.4917 | 31.5693 | 63.3
Процент выполнения по объему продаж |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Наполнение эскроу К2, тыс.руб. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Объем продаж, м2 | 18442.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Процент выполнения по объему продаж |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Цена продаж тыс.руб./м2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Процент выполнения по объему продаж |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Наполнение ЭСКРОУ накопительно |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выборка НКЛ К2 (с дек.22 расчетно) |  | 32000 | 32000 | 32000 | 45000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 12270.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Остаток ссудной задолженности |  | 325206.229 | 357206.229 | 389206.229 | 434206.229 | 484206.229 | 534206.229 | 584206.229 | 634206.229 | 684206.229 | 744206.229 | 756476.54
Ставка по эскроу, исходя из наполнения |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
доходность, руб./м2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Богучар 1 |  |  | 19000
Муром 1 |  |  | 17500 |  | 22000
Старый Оскол |  | 4813.2227 | 3000 | 4442.9748 |  | 20000
Павловск 2 (возможна замена локации)
Итого потребность в ДС |  | 4813.2227 | 39500 | 4442.9748 | 22000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИзбытокДС(+)/ДефицитДС(-) | (доп.продажи) |  | -39500 | -43942.9748 | -65942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748 | -85942.9748
Покрытие потребности за счет НКЛ | НКЛ К2 | 4813.2227 | 39500 | 43942.9748 | 65942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748 | 85942.9748
!Ставка по эскроу (доп.вывод на инвестиции) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on D18: Попова Мария: 15 000 ЗУ
Note on C19: Попова Мария: 4443 КРТ+370,8 аренда
Note on D19: Попова Мария: на что
Note on E19: Попова Мария: обеспечительный платеж
Note on C21: Попова Мария: за счет НКЛ К2, П1

## список_МСА (hidden)
№ кв | м2 | цена, руб/м2 | № дог. | комн. | тип
14 | 47.42 | 64000 | 42 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 3034880 | 2022-07-22 | 0 | - | 3034880 | 64000 | 42-К-2-1-3-14 | 2022-07-22 | 2022-07-27 | 3 034 880,00 - 28.07.2022 | 1
17 | 59.61 | 67700 | 43 | 2 | 2А | Мозолин Сергей Анатольевич | 4035597 | 2022-07-25 | 0 | - | 4035597 | 67700 | 43-К-2-1-3-17 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 4 035 597,00 - 28.07.2022 | 1
21 | 47.42 | 64000 | 44 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 3034880 | 2022-07-25 | 0 | - | 3034880 | 64000 | 44-К-2-1-4-21 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 034 880,00 - 28.07.2022 | 1
28 | 47.32 | 63300 | 48 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 3001686 | 2022-07-25 | 0 | - | 3001686 | 63433.7701 | 48-К-2-1-5-28 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 001 686,00 - 28.07.2022 | 1
31 | 59.61 | 67000 | 47 | 2 | 2А | Мозолин Сергей Анатольевич | 3993870 | 2022-07-25 | 0 | - | 3993870 | 67000 | 47-К-2-1-5-31 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 993 870,00 - 28.07.2022 | 1
32 | 42.32 | 63300 | 49 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2678856 | 2022-07-25 | 0 | - | 2678856 | 63300 | 49-К-2-1-5-32 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 678 856,00 - 28.07.2022 | 1
42 | 47.32 | 63300 | 50 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 3001686 | 2022-07-25 | 0 | - | 3001686 | 63300 | 50-К-2-1-7-42 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 001 686,00 - 28.07.2022 | 1
45 | 59.61 | 67000 | 51 | 2 | 2А | Мозолин Сергей Анатольевич | 3993870 | 2022-07-25 | 0 | - | 3993870 | 67000 | 51-К-2-1-7-45 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 993 870,00 - 28.07.2022 | 1
79 | 40.17 | 64000 | 52 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2570880 | 2022-07-25 | 0 | - | 2570880 | 64000 | 52-К-2-3-79 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 570 880,00 - 28.07.2022 | 1
85 | 36.03 | 67500 | 53 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2432025 | 2022-07-25 | 0 | - | 2432025 | 67500 | 53-К-2-2-3-85 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 432 025,00 - 28.07.2022 | 1
93 | 36.03 | 67500 | 54 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2432025 | 2022-07-25 | 0 | - | 2432025 | 67500 | 54-К-2-2-4-93 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 432025,00 - 28.07.2022 | 1
101 | 36.03 | 66800 | 56 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2406804 | 2022-07-25 | 0 | - | 2406804 | 66800 | 56-К-2-2-5-101 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2 406 804,00 - 02.08.2022 | 1
111 | 40.17 | 63300 | 57 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2542761 | 2022-07-25 | 0 | - | 2542761 | 63300 | 57-К-2-2-7-111 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 542 761,00 - 27.07.2022 | 1
117 | 36.03 | 66800 | 58 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2406804 | 2022-07-25 | 0 | - | 2406804 | 66800 | 58-К-2-7-117 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 406 804,00 - 27.07.2022 | 1
148 | 38.99 | 64000 | 59 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2495360 | 2022-07-25 | 0 | - | 2495360 | 64000 | 59-К-2-3-4-148 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 495 360,00 - 28.07.2022 | 1
149 | 40.81 | 67500 | 60 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2754675 | 2022-07-25 | 0 | - | 2754675 | 67500 | 60-К-2-3-149 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 754 675,00 - 28.07.2022 | 1
152 | 38.99 | 63300 | 61 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2468067 | 2022-07-25 | 0 | - | 2468067 | 63300 | 61 -К-2-3-5-152 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 468 067,00 - 28.07.2022 | 1
153 | 40.81 | 66800 | 62 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2726108 | 2022-07-25 | 0 | - | 2726108 | 66800 | 62-К-2-3-5-153 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 726 108,00 - 28.07.2022 | 1
161 | 40.81 | 66800 | 63 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2726108 | 2022-07-25 | 0 | - | 2726108 | 66800 | 63-К-2-3-7-161 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 726 108,00 - 28.07.2022 | 1
181 | 38.99 | 64000 | 64 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2495360 | 2022-07-25 | 0 | - | 2495360 | 64000 | 64-К-2-4-3-181 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 495 360,00 - 28.07.2022 | 1
184 | 40.81 | 67500 | 65 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2754675 | 2022-07-25 | 0 | - | 2754675 | 67500 | 65-К-2-4-4-184 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 754 675,00 - 28.07.2022 | 1
185 | 38.99 | 64000 | 66 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2495360 | 2022-07-25 | 0 | - | 2495360 | 64000 | 66-К-2-4-4-185 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 495 360,00 - 28.07.2022 | 1
188 | 40.81 | 66800 | 67 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2726108 | 2022-07-25 | 0 | - | 2726108 | 66800 | 67-К-2-4-5-188 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 726 108,00 - 28.07.2022 | 1
189 | 38.99 | 63300 | 68 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2468067 | 2022-07-25 | 0 | - | 2468067 | 63300 | 68-К-2-4-5-189 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 468 067,00 - 28.07.2022 | 1
196 | 40.81 | 66800 | 69 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2726108 | 2022-07-25 | 0 | - | 2726108 | 66800 | 69-К-2-4-7-196 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 726 108,00 - 28.07.2022 | 1
225 | 37.29 | 67500 | 70 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2517075 | 2022-07-25 | 0 | - | 2517075 | 67500 | 70-К-2-5-3-225 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 517 075,00 - 28.07.2022 | 1
234 | 37.29 | 67500 | 71 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2517075 | 2022-07-25 | 0 | - | 2517075 | 67500 | 71-К-2-5-4-234 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 517 075,00 - 28.07.2022 | 1
240 | 62.17 | 58600 | 72 | 3 | 3ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 3643162 | 2022-07-25 | 0 | - | 3643162 | 58600 | 72-К-2-5-4-240 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 643 162,00 - 28.07.2022 | 1
243 | 37.29 | 66800 | 73 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2490972 | 2022-07-25 | 0 | - | 2490972 | 66800 | 73-К-2-5-5-243 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 490 972,00 - 28.07.2022 | 1
249 | 62.17 | 57900 | 74 | 3 | 3ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 3599643 | 2022-07-25 | 0 | - | 3599643 | 57900 | 74-К-2-5-5-249 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 599 643,00 - 28.07.2022 | 1
261 | 37.29 | 66800 | 75 | 1 | 1А | Мозолин Сергей Анатольевич | 2490972 | 2022-07-25 | 0 | - | 2490972 | 66800 | 75-К-2-5-7-261 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 490 972,00 - 28.07.2022 | 1
267 | 62.17 | 57900 | 76 | 3 | 3ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 3599643 | 2022-07-25 | 0 | - | 3599643 | 57900 | 76-К-2-5-7-267 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 599 643,00 - 28.07.2022 | 1
316 | 42.34 | 63300 | 46 | 2 | 2ЕА | Мозолин Сергей Анатольевич | 2680122 | 2022-07-25 | 0 | - | 2680122 | 63300 | 46-К-2-6-5-316 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2 680 122,00 - 28.07.2022 | 1

## Стратегия 23 - 27
Мастер - карта стратегического развития
№ | Проект | Текущий статус | Кол-во секций | Продаваемая площадь (М2) | Срок реализации, мес | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2023 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2027 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2028 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | 2029
[6 empty] | накопительно с 2021 года |  |  | 45188 | накопительно с 2021 года | [11 empty] | 55406 | накопительно с 2021 года | [11 empty] | 83537 | накопительно с 2021 года | [11 empty] | 121008.24 | накопительно с 2021 года | [11 empty] | 171358.7 | накопительно с 2021 года | [11 empty] | 286260.68 | накопительно с 2021 года | [11 empty] | 351481.4
[6 empty] | всего за 2023 год |  |  | 18497 | всего за 2024 год | [11 empty] | 10218 | всего за 2025 год | [11 empty] | 28131 | всего за 2026 год | [11 empty] | 37471.24 | всего за 2027 год | [11 empty] | 50350.46 | всего за 2028 год | [11 empty] | 114901.98 | всего за 2029 год | [11 empty] | 65220.72
1 | Кедровый №2 | Завершен | 6 | 18497 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18497 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Павловск №1 | Завершен | 3 | 10218 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 10218 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Павловск №2 | Завершен | 6 | 18352 | 16 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [8 empty] | 18352 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Богучар №1 | Завершен | 3 | 9779 | 20 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  |  |  |  | 9779 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Богучар №2 | Строительство | 3 | 9572.31 | 22 | [16 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | 9572.31 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 | 435.105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Старый Оскол №1 | Проектирование, экспертиза, получение РНС | 1 | 2532.72 | 23 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  |  |  |  | 2532.72 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 |  | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 |  | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 110.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Старый Оскол №2 | Проектирование, экспертиза, получение РНС | 3 | 9013.14 | 20 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | 9013.14 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 |  | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 | 450.657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Старый Оскол №3 | Проектирование, экспертиза, получение РНС | 2 | 5404.72 | 21 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  |  |  | 5404.72
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 |  | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 257.3676 | 0 | 0 | 0
9 | Павловск №3 | Строительство | 5 | 13670.6 | 31 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | 13670.6 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 | 440.9871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Павловск №4 | Есть право на зу, ждет реализации | 4 | 10728.41 | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Выкса №1 | Строительство | 2 | 5690.87 | 22 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [6 empty] | 5690.87 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 258.6759 | 258.6759 | 258.6759 | 258.6759 | 258.6759 | 258.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Выкса №2 | Строительство | 3 | 8537.46 | 22 | [16 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  | 8537.46 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 388.0664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Выкса №3 | Проектирование, экспертиза, получение РНС | 3 | 8537.46 | 24 | [16 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  |  | 8537.46 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 |  | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 355.7275 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Выкса №4 | Есть право на зу, ждет реализации | 2 | 5652.62 | 18 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | РНВ | [9 empty] | 5652.62 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 |  | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 |  | 314.0344 | 314.0344 | 314.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Узловая (озеро) | Строительство | 3 | 8564.36 | 30 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  | 8564.36 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[21 empty] | 647082 | [14 empty] | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 |  | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 285.4787 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Узловая 1 очередь | Проектирование, экспертиза, получение РНС | 2 | 5635 | 24 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | 5635 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[21 empty] | 59287.5303 | [14 empty] | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 |  | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 | 234.7917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Узловая 2 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 4 | 11270 | 21 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [7 empty] | 11270 | [12 empty] | 0
[21 empty] | 118575.0605 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 |  | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 |  | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Узловая 3 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 5 | 14382 | 24 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | РНВ | [9 empty] | 14382
[21 empty] | 151317.3487 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 |  | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 599.25 |  | 599.25 | 599.25 | 599.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Узловая 4 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 4 | 11270 | 21 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [7 empty] | 11270
[21 empty] | 118575.0605 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 |  | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 |  | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 536.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Бобров 1 очередь 1 дом | Строительство | 5 | 16789.14 | 26 | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  | 16789.14 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 |  | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 645.7362 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Бобров 1 очередь 2 дом | Есть право на зу, ждет реализации | 3 | 10997 | 24 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  | 10997 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.2083 |  | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 |  | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 458.2083 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Бобров 2 очередь 1 дом | Есть право на зу, ждет реализации | 5 | 16789.14 | 24 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 |  | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475 | 699.5475
23 | Бобров 2 очередь 2 дом | Есть право на зу, ждет реализации | 3 | 10997 | 21 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667 | 523.6667
24 | Бобров 3 очередь | Приобретение прав на участок | 8 | 24698 | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Бобров 4 очередь | Приобретение прав на участок | 8 | 24698 | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Бутурлиновка 1 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 4 | 10824.5 | 21 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | 10824.5 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 |  | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Бутурлиновка 2 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 4 | 10824.5 | 21 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  | 10824.5 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 |  | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 515.4524 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Бутрлиновка 3 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 1 | 2700 | 19 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | РНВ | [9 empty] | 2700
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 |  | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 |  | 142.1053 | 142.1053 | 142.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Бутурлиновка 4 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 1 | 2700 | 15 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [7 empty] | 2700
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Бутурлиновка 5 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 1 | 2700 | 15 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | 2700
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
31 | Алексин КРТ1 1 очередь | Проектирование, экспертиза, получение РНС | 6 | 19380 | 27 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [7 empty] | 19380 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 |  | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 |  | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 717.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Алексин КРТ1 2 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 2 | 6683 | 23 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [8 empty] | 6683
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 |  | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 |  | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 290.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Алексин КРТ2 1 очередь | Приобретение прав на участок | 4 | 13135 | 21 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 625.4762 | 625.4762 | 625.4762 | 625.4762 | 625.4762 | 625.4762 | 625.4762 | 625.4762 | 625.4762
34 | Алексин КРТ2 2 очередь | Приобретение прав на участок | 4 | 12714 | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Мичуринск, набережная 1 очередь | Проектирование, экспертиза, получение РНС | 5 | 15836 | 28 | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | РНВ | [9 empty] | 15836 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 |  | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 |  | 565.5714 | 565.5714 | 565.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Мичуринск, набережная 2 очередь | Приобретение прав на участок | 3 | 9155 | 20 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  |  | 9155 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 |  | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 457.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Мичуринск, набережная 3 очередь | Приобретение прав на участок | 3 | 9858 | 24 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [5 empty] | 9858
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 |  | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 |  | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 410.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Мичуринск, набережная 4 очередь | Есть право на зу, ждет реализации | 3 | 9523 | 21 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | РНВ |  | 9523
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 |  | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 453.4762 | 0
39 | Борисоглебск, торги | Приобретение прав на участок | 6 | 20241 | 28 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | РНВ | [8 empty] | 20241 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 |  | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 |  | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 722.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Участки 2026 | Поиск участка |  | 110307.79 | 0 | [16 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  | Строительство |  | 62824.74 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  | Проектирование, экспертиза, получение РНС |  | 66339.04
|  | Поиск участка |  | 110307.79 | [17 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  | Приобретение прав на участок |  | 114499
|  | Есть право на зу, ждет реализации |  | 138041.17
|  | Завершен |  | 56846
|  | Стратегия 2026 |  | 106368
|  | Стратегия 2027 |  | 429187
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в строительстве м2 по месяцам | [35 empty] | 4333.0326 | 4333.0326 | 5050.8104 | 5566.2628 | 5566.2628 | 5566.2628 | 5307.5869 | 5307.5869 | 5844.2536 | 6268.4063 | 6268.4063 | 5880.3399 |  | 5004.2478 | 5004.2478 | 5977.4502 | 6576.7002 | 7027.3572 | 7317.9224 | 7317.9224 | 7728.6724 | 8407.4443 | 8407.4443 | 8051.7168 | 7120.502 |  | 6627.6256 | 6627.6256 | 7261.1018 | 6381.4959 | 5658.603 | 4404.1586 | 4404.1586 | 4404.1586 | 4294.0403 | 4474.0403 | 4016.2903 | 3500.838 |  | 3573.8476 | 3573.8476 | 3573.8476 | 3457.9686 | 3167.4033 | 2450.7367 | 2450.7367 | 2039.9867 | 2039.9867 | 1782.619 | 1782.619 | 1329.1429
Итого в строительстве объектов | [35 empty] | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 |  | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 |  | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4
4
1
1
2
РНВ
РНС
РНС
ПФ
РНС
ПФ
+ 40
- 2
-2
Стр-во
Стр-во
-30
+ 10
Стр-во
ПФ
ПФ
Стр-во
40
+ 46
26
+ 2
Запуск тепла
1
Решение о начале стр-ва
+ 1
- 1
-1
27
+10
+ 10
РНС
+1
РНС
+1
-1
2
Стр-во
из Рязани
- 4
Стр-во
РНС
ПФ
Участок
Участок
Стр-во
РНС
ПФ
РНС
РНС
РНС
РНС
РНС
РНС
ПФ
Стр-во
- 40
- 4
ПФ
Стр-во
ПФ
Стр-во
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
РНС
ПФ
Стр-во
РНС
Стр-во
Стр-во
РНС
ПФ
Стр-во
ПФ
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Аренда
Стр-во
Договор о КРТ
РНС
Стр-во
Аренда
Договор о КРТ
Договор о КРТ
Договор о КРТ
Аренда
РНС
ПФ
Стр-во
РНС
Стр-во
РНС
Стр-во
РНС
Стр-во
Аренда
Аренда
Аренда
Аренда
Договор о КРТ
Договор о КРТ
Договор о КРТ
Договор о КРТ
Договор о КРТ
РНВ
ПФ
Стр-во
Аренда
Договор о КРТ
Договор о КРТ
Аренда
Проектирование
Проектирование
Проектированиеё
ПФ
Стр-во
Проектирование
РНС
Стр-во
Проектирование
Проектирование
Стр-во
РНС
ПФ
Проектирование
РНС
РНС
ПФ
ПФ
ПФ
ПФ
ПФ
ПФ
РНС
Стр-во
РНС
Стр-во
РНС
Проектирование
РНС
ПФ
Стр-во
Проектирование
РНС
ПФ
Стр-во
Проектирование
ПФ
Стр-во
РНС
Проектирование
Проектирование
РНС
Стр-во
ПФ
Проектирование
Стр-во
РНС
ПФ
ПФ
Стр-во

## стратегия 2 под 100 тыс (реал-) (hidden)
Проект | Мощность проекта, м2 |  | Этажность | Срок реализации, мес | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |  |  | 1 кв. 2023 |  |  | 2 кв. 2023 |  |  | 3 кв. 2023 |  |  | 4 кв. 2023 |  |  | 1 кв. 2024 |  |  | 2 кв. 2024 |  |  | 3 кв. 2024 |  |  | 4 кв. 2024 |  |  | 1 кв. 2025 |  |  | 2 кв. 2025 |  |  | 3 кв. 2025 |  |  | 4 кв. 2025 |  |  | 1 кв. 2026 |  |  | 2 кв. 2026 |  |  | 3 кв. 2026 |  |  | 4 кв. 2026 |  |  | 1 кв. 2027 |  |  | 2 кв. 2027 |  |  | 3 кв. 2027 |  |  | 4 кв. 2027
 | time axis 2022-09-01 to 2027-12-01
| Продаваемая площадь | Общая площадь | time axis 2022-09-01 to 2027-12-01
Доп.продажи К2, тыс.руб. |  |  |  |  | 2022-12-01: 20466.707; 2023-01-01: 17790.157; 2023-02-01: 7738.543; 2023-03-01: 20996.775; 2023-04-01: 19538.496; 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0
Кедровый 2, м2 |  |  |  |  | 2022-12-01: 309.6; 2023-01-01: 288.5076; 2023-02-01: 117.09; 2023-03-01: 321.4; 2023-04-01: 301.52
Кедровый 2, тыс.руб./м2 |  |  |  |  | 2022-12-01: 66.1069; 2023-01-01: 61.6627; 2023-02-01: 66.0906; 2023-03-01: 65.3291; 2023-04-01: 64.8
Наполнение эскроу К2, тыс.руб. |  |  |  |  | 2022-12-01: 26815.7; 2023-01-01: 20402.7548; 2023-02-01: 42045.105; 2023-03-01: 39113.36; 2023-04-01: 30993.248; 2023-05-01: 46900; 2023-06-01: 50625; 2023-07-01: 53430; 2023-08-01: 64635; 2023-09-01: 72280
Кедровый 2, м2 |  |  |  |  | 2022-09-01: 1.1374; 2022-12-01: 409.4; 2023-01-01: 311.4924; 2023-02-01: 641.91; 2023-03-01: 578.6; 2023-04-01: 458.48; 2023-05-01: 700; 2023-06-01: 750; 2023-07-01: 780; 2023-08-01: 930; 2023-09-01: 1040
Кедровый 2, тыс.руб./м2 |  |  |  |  | 2022-12-01: 65.5; 2023-01-01: 65.5; 2023-02-01: 65.5; 2023-03-01: 67.6; 2023-04-01: 67.6; 2023-05-01: 67; 2023-06-01: 67.5; 2023-07-01: 68.5; 2023-08-01: 69.5; 2023-09-01: 69.5
Наполнение ЭСКРОУ накопительно |  |  |  |  | 2022-09-01: 265886.4162; 2022-10-01: 296491.574; 2022-11-01: 318795.862; 2022-12-01: 345611.562; 2023-01-01: 366014.3168; 2023-02-01: 408059.4218; 2023-03-01: 447172.7818; 2023-04-01: 478166.0298; 2023-05-01: 525066.0298; 2023-06-01: 575691.0298; 2023-07-01: 629121.0298; 2023-08-01: 693756.0298; 2023-09-01: 766036.0298
Выборка НКЛ К2 (с дек.22 расчетно) |  |  |  |  | 2022-09-01: 36485.2321; 2022-10-01: 31537.2081; 2022-11-01: 27893.4705; 2022-12-01: 32000; 2023-01-01: 32000; 2023-02-01: 32000; 2023-03-01: 45000; 2023-04-01: 50000; 2023-05-01: 50000; 2023-06-01: 50000; 2023-07-01: 50000; 2023-08-01: 61135.1555; 2023-09-01: 61135.1555
Остаток ссудной задолженности |  |  |  |  | 2022-09-01: 233775.5504; 2022-10-01: 265312.7584; 2022-11-01: 293206.229; 2022-12-01: 325206.229; 2023-01-01: 357206.229; 2023-02-01: 389206.229; 2023-03-01: 434206.229; 2023-04-01: 484206.229; 2023-05-01: 534206.229; 2023-06-01: 584206.229; 2023-07-01: 634206.229; 2023-08-01: 695341.3845; 2023-09-01: 756476.54
Ставка по эскроу, исходя из наполнения |  |  |  |  | 2022-09-01: #REF!; 2022-10-01: #REF!; 2022-11-01: #REF!; 2022-12-01: #REF!; 2023-01-01: #REF!; 2023-02-01: #REF!; 2023-03-01: #REF!; 2023-04-01: 17.73; 2023-05-01: 17.73; 2023-06-01: 17.73; 2023-07-01: 17.73; 2023-08-01: 17.73; 2023-09-01: #REF!
Кедровый 1 | 14439.4 |  |  |  | 2022-09-01: РНВ
Кедровый 2 | 18331.74 | 27707.46 | 9 | 26 | 2023-11-01: РНВ; 2024-01-01: закончить продажи (продаем по 60,875 млн в месяц в среднем)
Павловск 1 | 10065.54 | 13453.37 | 9 | 24 | 2022-09-01: кредит; 2023-03-01: 18000; 2023-12-01: РНВ; 2024-01-01: закончить продажи (продаем по 39 млн в месяц в среднем)
Богучар 1 | 10000 | 13365.7707 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ; 2023-01-01: 19000; 2023-02-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-03-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-06-01: кредит; 2024-08-01: РНВ; 2024-09-01: закончить продажи (продаем по 32 млн в месяц в среднем - депонирование)
Муром 1 | 25000 | 33250 | 9 | 18 | 2023-01-01: 17500; 2023-03-01: 22000; 2023-04-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-05-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-06-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-09-01: кредит; 2024-11-01: РНВ; 2024-12-01: закончить продажи (продаем по 81 млн в месяц в среднем - депонирование)
Старый Оскол | 14000 | 18620 | 9 | 18 | 2022-12-01: 5000; 2023-01-01: 3000; 2023-04-01: 20000; 2023-05-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-06-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-12-01: РНВ; 2025-01-01: закончить продажи (продаем по 36 млн в месяц в среднем - депонирование)
Павловск 2 (возможна замена локации) | 18534.63 | 24651.0579 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ; 2022-10-01: ТУ; 2022-11-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2022-12-01: экспертиза; 2023-01-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-12-01: РНВ; 2025-01-01: закончить продажи (продаем по 53 млн в месяц в среднем - депонирование)
Итого РАСХОДЫ, тыс.руб. |  |  |  |  | 2022-12-01: 5000; 2023-01-01: 39500; 2023-03-01: 22000; 2023-04-01: 20000
Итого | 110371.31
Богучар 2 | 10000 | 13365.7707 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ (вместе с Б1); 2022-10-01: ТУ (вместе с Б1); 2022-11-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2022-12-01: экспертиза; 2023-01-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2024-03-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-06-01: кредит; 2025-08-01: РНВ; 2025-09-01: закончить продажи (продаем по 32 млн в месяц в среднем - депонирование)
Муром 2 | 25000 | 33250 | 10 | 18 | 2022-12-01: ЗУ; 2023-04-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-05-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2024-05-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-08-01: кредит; 2025-10-01: РНВ; 2025-11-01: закончить продажи (продаем по 81 млн в месяц в среднем - депонирование)
Старый Оскол | 6000 | 7980 | 9 | 18 | 2022-11-01: ЗУ; 2023-05-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-06-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-08-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-11-01: кредит; 2026-01-01: РНВ; 2026-02-01: закончить продажи (продаем по 36 млн в месяц в среднем - депонирование)
За стратегией | 41000 | 54595.7707
[9 empty] | 42836.68 | [11 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF!
[21 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF!
[37 empty] | нужно 2-3 локации (если один литер 18-20 м2) | #REF!
Note on I5: User: 42,43,47,48,51,58
Note on J5: User: 50,52,72,74,54,57
Note on K5: User: 63,64,70
Note on L5: User: 44,49,53,56,59,60,61,62
Note on M5: User: 65,67,69,71,75,76,46
Note on L16: User: НКЛ БП1
Note on A17: User: 68 т.р/м2
Note on J18: User: ЗУ 15000
Note on I19: User: ЗУ
Note on A20: User: Возможно поменять местами. НО!!! Есть ЗУ, есть проект
Note on AH20: User: вместе с П1 это 92 млн в месяц!!!!
Note on AP23: User: вместе с Богучар 1 это 64 млн в месяц!!

## стратегия 2 под 100 тыс (hidden)
Проект | Мощность проекта, м2 |  | Этажность | Срок реализации, мес | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |  |  | 1 кв. 2023 |  |  | 2 кв. 2023 |  |  | 3 кв. 2023 |  |  | 4 кв. 2023 |  |  | 1 кв. 2024 |  |  | 2 кв. 2024 |  |  | 3 кв. 2024 |  |  | 4 кв. 2024 |  |  | 1 кв. 2025 |  |  | 2 кв. 2025 |  |  | 3 кв. 2025 |  |  | 4 кв. 2025 |  |  | 1 кв. 2026 |  |  | 2 кв. 2026 |  |  | 3 кв. 2026 |  |  | 4 кв. 2026 |  |  | 1 кв. 2027 |  |  | 2 кв. 2027 |  |  | 3 кв. 2027 |  |  | 4 кв. 2027
 | time axis 2022-09-01 to 2027-12-01
| Продаваемая площадь | Общая площадь | time axis 2022-09-01 to 2027-12-01
Кедровый 1 | 14439.4 |  |  |  | 2022-09-01: РНВ
Кедровый 2 | 18331.74 | 27707.46 | 9 | 26 | 2023-11-01: РНВ; 2024-01-01: закончить продажи (продаем по 60,875 млн в месяц в среднем)
Павловск 1 | 10065.54 | 13453.37 | 9 | 24 | 2022-09-01: кредит; 2023-03-01: 18000; 2023-12-01: РНВ; 2024-01-01: закончить продажи (продаем по 39 млн в месяц в среднем)
Богучар 1 | 10000 | 13365.7707 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ; 2023-01-01: 19000; 2023-02-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-03-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-06-01: кредит; 2024-08-01: РНВ; 2024-09-01: закончить продажи (продаем по 32 млн в месяц в среднем - депонирование)
Муром 1 | 25000 | 33250 | 9 | 18 | 2022-12-01: ЗУ 15000; 2023-01-01: 2500; 2023-03-01: 22000; 2023-04-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-05-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-06-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-09-01: кредит; 2024-11-01: РНВ; 2024-12-01: закончить продажи (продаем по 81 млн в месяц в среднем - депонирование)
Старый Оскол | 14000 | 18620 | 9 | 18 | 2022-11-01: ЗУ 5000; 2023-01-01: 3000; 2023-04-01: 20000; 2023-05-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-06-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-12-01: РНВ; 2025-01-01: закончить продажи (продаем по 36 млн в месяц в среднем - депонирование)
Павловск 2 (возможна замена локации) | 18534.63 | 24651.0579 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ; 2022-10-01: ТУ; 2022-11-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2022-12-01: экспертиза; 2023-01-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-12-01: РНВ; 2025-01-01: закончить продажи (продаем по 53 млн в месяц в среднем - депонирование)
Итого | 110371.31
Богучар 2 | 10000 | 13365.7707 | 9 | 18 | 2022-09-01: ЗУ (вместе с Б1); 2022-10-01: ТУ (вместе с Б1); 2022-11-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2022-12-01: экспертиза; 2023-01-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2024-03-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-06-01: кредит; 2025-08-01: РНВ; 2025-09-01: закончить продажи (продаем по 32 млн в месяц в среднем - депонирование)
Муром 2 | 25000 | 33250 | 10 | 18 | 2022-12-01: ЗУ; 2023-04-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-05-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2024-05-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-08-01: кредит; 2025-10-01: РНВ; 2025-11-01: закончить продажи (продаем по 81 млн в месяц в среднем - депонирование)
Старый Оскол | 6000 | 7980 | 9 | 18 | 2022-11-01: ЗУ; 2023-05-01: проект (П+Р) + Благоустр (отдать на проектирование за 2 месяца); 2023-06-01: предпродажи (подготовить офис, набрать сотрудников); 2023-07-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2023-10-01: кредит; 2024-08-01: РНС - начало строительства (подготовить СП, набрать сотрудников, они должны изучить проект); 2024-11-01: кредит; 2026-01-01: РНВ; 2026-02-01: закончить продажи (продаем по 36 млн в месяц в среднем - депонирование)
За стратегией | 41000 | 54595.7707
[9 empty] | 42836.68 | [11 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF!
[21 empty] | #REF! | [11 empty] | #REF!
[37 empty] | нужно 2-3 локации (если один литер 18-20 м2) | #REF!
Note on A7: User: 68 т.р/м2
Note on A10: User: Возможно поменять местами. НО!!! Есть ЗУ, есть проект
Note on AH10: User: вместе с П1 это 92 млн в месяц!!!!
Note on AP12: User: вместе с Богучар 1 это 64 млн в месяц!!

## стратегия 1 (hidden)
Проект | Мощность проекта, м2 |  | Этажность | Срок реализации, мес | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 |  |  | 1 кв. 2023 |  |  | 2 кв. 2023 |  |  | 3 кв. 2023 |  |  | 4 кв. 2023 |  |  | 1 кв. 2024 |  |  | 2 кв. 2024 |  |  | 3 кв. 2024 |  |  | 4 кв. 2024 |  |  | 1 кв. 2025 |  |  | 2 кв. 2025 |  |  | 3 кв. 2025 |  |  | 4 кв. 2025 |  |  | 1 кв. 2026 |  |  | 2 кв. 2026 |  |  | 3 кв. 2026 |  |  | 4 кв. 2026 |  |  | 1 кв. 2027 |  |  | 2 кв. 2027 |  |  | 3 кв. 2027 |  |  | 4 кв. 2027
 | time axis 2022-09-01 to 2027-12-01
| Продаваемая площадь | Общая площадь | time axis 2022-09-01 to 2027-12-01
Кедровый 1 | 14439.4 |  |  |  | 2022-09-01: РНВ
Кедровый 2 | 18331.74 | 27707.46 | 9 | 26 | 2023-11-01: РНВ
Павловск 1 | 10065.54 | 13453.37 | 9 | 24 | 2022-09-01: кредит; 2023-12-01: РНВ
Богучар 1 | 10000 | 13365.7707 | 9 | 18 | 2023-03-01: начало строительства; 2023-06-01: кредит; 2024-08-01: РНВ
Муром 1 | 20277.6666 | 27402.2522 | 10 | 18 | 2023-06-01: начало строительства; 2023-09-01: кредит; 2024-11-01: РНВ
Борисоглебск 1 очередь (1-2Л) | 11184 | 15113.5135 | 5 | 18 | 2024-03-01: начало строительства; 2024-06-01: кредит; 2025-08-01: РНВ
Павловск 2 | 18534.63 | 27922.43 | 9 | 18 | 2024-06-01: начало строительства; 2024-09-01: кредит; 2025-11-01: РНВ
Богучар 2 | 10000 | 13365.7707 | 9 | 18 | 2025-05-01: начало строительства; 2025-08-01: кредит; 2026-10-01: РНВ
Мичуринск 1 | 16222 | 21922 | 8 | 18 | 2024-04-01: начало строительства; 2024-07-01: кредит; 2025-09-01: РНВ
нужна еще локация |  |  |  |  | 2024-10-01: начало строительства; 2025-01-01: кредит; 2026-03-01: РНВ
нужна еще локация |  |  |  |  | 2025-03-01: начало строительства; 2025-06-01: кредит; 2026-08-01: РНВ
Борисоглебск 2 очередь (3-4Л) | 11184 | 15113.5135 | 5 | 18 | 2026-03-01: начало строительства; 2026-06-01: кредит; 2027-08-01: РНВ
Муром 2 | 20277.6666 | 27402.2522 | 10 | 18
до красной линии | 114615.5766 | 160252.5672
все вместе | 146077.2432 | 202768.3328
Муром 2 сможем начать только в мае 27 года | bar: 2024-12-01
Бк 2 сможем начать только в марте 26 | bar: 2024-12-01
[9 empty] | 42836.68 | [11 empty] | 30277.6666 | [11 empty] | 45940.63 | [11 empty] | 10000
Борисоглебск |  |  |  |  | 2024-01-01: 73114.3466; 2025-01-01: 119054.9766
Мичуринск | 8 эт | 10000000